## Slide 1: CADAL项目二期工作进展
CADAL项目管理中心
2010.3.23 @ 杭州

## Slide 2: 汇报内容
资源建设
标准规范建设
服务建设
合作交流
机构建设
法律建设

## Slide 3: 资源建设
查重量：2233819
审核通过：804422
查重牵头单位
  现代图书、英文图书：浙江大学
  古籍：北师大
  民国文献、地方志：复旦大学
  满铁资料：北京交通大学

## Slide 4: 资源建设
资源建设类型调整
资 源 类 型 |  |  | 可研报告数 量 | 调整数量 | 增加/减少 （+/-）
古 籍 |  |  | 10万册 | 10万册 | 
民国书刊 |  |  | 10万册 | 20万册 | +10万册
中文现代图书 |  |  | 20万册 | 30万册 | +10万册
地方文史资料 | 满铁 |  | 10万件 | 10万件 | -5万件
 | 侨批 |  | 5万件 | 5万件 | 
 | 地方志 |  | 5万件 | 5万件 | 
 | 少数民族 |  | 10万件 | 5-10万件 | 
中文现代报纸 |  |  | 20万期 | 5万期 | -15万期
技术报告 |  |  | 10万册 | 10万册 | 
媒体资源 |  | 图形图像 | 25万件 | 15万件 | -10万件
 |  | 音视频 | 5万件 | 5万件 | 
英文图书（国内） |  |  | 5万册 | 5万册 | 
英文图书（国外） |  |  | 15万册 | 25万册 | +10万册
总计 |  |  | 150万册/件 | 150万册/件 | 
Notes: 2011年3月11日，召开了CADAL项目二期资源专家组工作会议，参加会议的人员有黄晨，武汉大学图书馆馆长燕京伟、副馆长张洪元，北京大学图书馆数字资源建设部主任陈体仁，厦门大学图书馆钟建法，复旦大学图书馆龙向洋，北京师范大学图书馆副馆长黄燕云，浙江大学图书馆资源建设总监张军等出席了会议。
以学科特色为优先选择。中文图书以制作大学出版社的图书为主，每个学校提供本校出版社的书，其它学校有外校出版社的书可补缺。

## Slide 5: 标准规范建设
制作规范：浙江大学、点通公司、InternetArchive
元数据标准规范：浙江大学
音频资源元数据著录细则：上海师范大学、上海音乐学院
视频资源元数据著录细则：中国广播电视大学
图片资源元数据著录细则：中国美院
特种资源元数据著录细则：汕头大学（侨批）、北京交通大学（满铁）

## Slide 6: 服务建设
服务中心建设
读者服务交互协助平台
基于机构库的分布式服务平台
CADAL资源与CALIS联合目录的比对和链接

## Slide 7: 服务建设
数据拷贝与政策
单 位 | 资源拷贝量 (册) |  |  |  |  |  | 
 | 古籍 | 民国图书 | 民国期刊 | 英文图书 | 现代图书 | 学位论文 | 合计
中国农业大学 |  | 5520 | 26870 |  | 115 |  | 
华南理工大学 |  |  |  |  |  | 500 | 
武汉大学 |  | 25073 |  | 166350 |  |  | 
北京师范大学 | 2756 | 70 | 138188 |  |  |  | 
复旦大学 |  | 133916 | 138188 |  | 13733 |  | 
吉林大学 |  |  | 138188 |  |  |  | 
首都医科大学 |  |  |  |  | 44 | 1658 | 
中国科学院 | 150170 |  |  | 166350 |  |  | 
深圳大学城图书馆 |  |  |  | 69497 |  |  | 
香港浸会大学 |  | 3762 |  |  |  |  | 
香港大学 |  |  |  | 4760 |  |  | 
Internet Archive | 40157 |  |  |  |  |  | 
路易斯安那大学 |  |  |  | 23880 |  |  | 
中国人民大学 |  | 65588 |  |  |  |  | 
南京大学 | 89290 | 45940 | 144932 |  |  |  | 
合 计 | 193083 | 233929 | 441434 | 430837 | 13892 | 2158 | 1315333
Notes: CADAL发[2005] 3 号 《CADAL项目数字资源共建共享实施办法》
各项目单位可在各自的校园网IP范围内，自由访问CADAL项目所建的已进入公共领域或已解决网络信息传播权的全部数字资源。
各项目单位在完成分摊的数字资源加工任务并提交到CADAL管理中心的前提下，可按该单位的学科需要，将CADAL项目所建的已进入公共领域或已解决网络信息传播权的数字资源进行整合，并在项目单位内镜像，在各自校园网范围内提供公益性服务。
各项目单位可镜像的数字图书的册数一般不超过该单位提交册数的10倍。各项目单位对CADAL项目数字资源进行镜像所需的设备，由项目单位自行负责。
2010年7月8号《资源共建共享办法》

## Slide 8: 合作交流
Internet Archive 合作进展
  IA一共运来3批图书
    第一批42箱，共1252本
    第二批420箱，共16802本
    第三批420箱，共15379本
  加工进度
    第一批1250本，476594页，已经全部完成；
    第二批16802本，4129530页，全部完成；
    第三批420箱，还未开工扫描；
  合计完成18052本，4606124页。
Notes: 扫描工作白班安排11人，晚班安排了5人，每天扫描完成250本、7万页左右。4375P/人天

## Slide 9: 合作交流
Internet Archive 合作进展
  设备情况：12台到位，10台待发
  美方工程师KEN于22日到深圳，将驻场3个月左右，集中解决各类问题；
  第一批42箱书计划本周寄回美国；
  美国下一批图书和另10台扫描设备正在计划运往中国，估计下月到深圳
  美方3个1TB硬盘的成品数据上周寄到CADAL管理中心，包含第一批1250本书及第二批部分书共9000余册
Notes: 三个硬盘裸容量各931GB实际数据量： 共9417册1799GDisk33556册702GDisk23490册525GDisk12371册572G

## Slide 10: 合作交流
哥伦比亚大学进展
  查重数据：7161册
  通过数据：5537册
  5月初洽谈数字化步骤
  第二批缩微胶卷书目查重中：
    1900-1911 （124 种）
    1912-1922 （257 种）
    1923-1949 （2846 种）

## Slide 11: 组织建设
教育部数字图书馆工程研究中心顺利验收
数据中心建设
  清华大学图书馆
  上海交通大学图书馆
  中山大学图书馆
  西安交通大学图书馆
  四川大学图书馆
  东北师范大学图书馆
  湖北省数字图书馆
Notes: 2011年3月19日，CADAL项目管理中心在深圳大学城图书馆召开了CADAL项目数据中心专家评审会。在充分考虑CADAL部署数据中心的目的和用途的基础上，对21家申报单位的网络条件、配套设施、地域分布以及技术力量配备等方面进行了评审，推荐7家申报单位为CADAL项目数据中心承建单位

## Slide 12: 组织建设
工作组建设
  资源建设工作组：武汉大学牵头
  培训工作组：上海交通大学牵头
  技术工作组：西安交通大学牵头
  服务工作组：重庆大学牵头
  标准规范组

## Slide 13: 组织建设
资源建设工作组：武汉大学牵头
单位 | 联系人
武汉大学图书馆 | 张洪元
厦门大学图书馆 | 钟建法
复旦大学图书馆 | 龙向洋
北京大学图书馆 | 陈体仁
浙江大学图书馆 | 张军

## Slide 14: 组织建设
培训工作组：上海交通大学牵头
单位 | 联系人
上海交大图书馆 | 郭晶
武汉大学图书馆 | 洪正国
南京大学图书馆 | 朱影
复旦大学图书馆 | 张彧
东南大学图书馆 | 常娥

## Slide 15: 组织建设
技术工作组：西安交通大学牵头
单位 | 联系人
西安交大图书馆 | 肖小勃
武汉大学图书馆 | 黄元凯
南京大学图书馆 | 沈奎林
北京大学图书馆 | 刘秀文
四川大学图书馆 | 张盛强

## Slide 16: 组织建设
服务工作组：重庆大学牵头
单位 | 联系人
重庆大学图书馆 | 魏群义
四川大学图书馆 | 王兴伦
华东师大图书馆 | 胡小菁
青海师大图书馆 | 刘文祖
南昌大学图书馆 | 袁芳

## Slide 17: 法律建设
公益性数字图书馆知识产权解决方案研究启动
CADAL项目法律顾问——儒毅律师事务所建议：
  CADAL项目管理中心与各参建单位建立的法律关系为技术合同法律关系
  使用《CADAL项目技术服务合同（范本）》作为签约范本。
  双方应及时履行通知义务和保密义务。
Notes: CADAL项目管理中心与各参建单位建立的法律关系应为技术合同法律关系，即由CADAL项目管理中心委托浙江大学等参建单位就图书资源数字化提供技术服务，并支付相应的技术服务报酬。
在合同履行过程中，双方应根据法律规定和合同的约定，及时履行通知义务，以确保CADAL项目的顺利进行。具体而言，CADAL项目管理中心应建立统一的项目进度管理制度，各参建单位应遵循项目进度管理制度的规定，按时、及时反馈所承揽技术服务的进展情况，CADAL项目管理中心亦应履行及时确认、回复等义务。

## Slide 18: 感谢支持！